**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**THÀNH PHỐ TAM KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

 Số: /NQ-HĐND  *Tam Kỳ, ngày 21 tháng 7 năm 2021*

 *(Dự thảo)*

### NGHỊ QUYẾT

**Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công**

**nhóm C thực hiện từ năm 2022**

##### **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ**

##### **KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2**

 *Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

 *Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;*

 *Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

 *Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

 *Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

 *Căn cứ Nghị quyết số 255/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI, kỳ họp thứ 18 về dự toán thu-chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư công và một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch ngân sách thành phố năm 2021;*

 *Xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thực hiện từ năm 2022, Báo cáo thẩm tra số …… ngày …/7/2021 của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

 **Điều 1**. Quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án đầu tư công nhóm C thực hiện từ năm 2022 *(Thông tin chi tiết cho từng dự án theo 06 phụ lục chi tiết từ phụ lục 01 đến phụ lục 06 đính kèm).*

 **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

 1. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung sau:

 a) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, để chỉ định đưa vào kế hoạch và triển khai thực hiện năm 2022; nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán,… trong đó thẩm định chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư,… đảm bảo tính khả thi, hiệu quả dự án trước khi quyết định đầu tư.

 b) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.

c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng.

đ) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án.

 **Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 **Điều 4.** Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định để nâng cao hiệu quả đầu tư.

*Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ Khóa XII, kỳ họp thứ 02 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2021./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;- Các Ban HĐND tỉnh;- Sở KH-ĐT, Sở Tài chính;- Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Tam Kỳ;- TVTU, TT HĐND, UBND, UB MTTQ thành phố;- Đại biểu HĐND thành phố;- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, phường;- CPVP, CV;- Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH** Trần Nam Hưng |

**Phụ lục 01**

**CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

**Dự án: Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành phố)*

 1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

 2. Quy mô đầu tư: Xây mới khối hiệu bộ, chức năng - phục vụ học tập 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.230m2, khối lớp học 08 phòng 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 830m2; kết cấu nhà bằng hệ khung bê tông cốt thép, sàn mái đổ bê tông, xây tường thu hồi lợp tôn mạ màu và các hạng mục phụ trợ khác.

 3. Dự án nhóm: Nhóm C.

 4. Tổng mức đầu tư dự án: 14.936.456.000 đồng.

 *(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng).*

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố (Ngân sách tập trung).

 6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ.

7. Chủ đầu tư: BQL các DA Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ

8. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

**Phụ lục 02**

**CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

**Khớp nối hoàn thiện hạ tầng từ đường Tiểu La – đường Trần Dư**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành phố)*

 1. Mục tiêu đầu tư: Khớp nối, hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng, tạo môi trường, mỹ quan đô thị; sắp xếp lại dân cư trong khu vực, đáp ứng nhu cầu về sử dụng đất ở cho nhân dân.

 2. Quy mô đầu tư: Đầu tư khớp nối hệ thống giao thông, thoát nước và điện chiếu sáng, cụ thể:

a) Tuyến đường chính: Có tổng chiều dài khoảng 322,0m điểm đầu nút giao đường Tiểu La và kết thúc tại nút giao đường Trần Dư, thiết kế theo tiêu chuẩn đường nội bộ, với kết cấu như sau:

- Tốc độ thiết kế: 30 Km/h, tốc độ qua nút 15km/h.

- Bề rộng nền mặt đường: Bề rộng nền đường Bn: 10,5m; bề rộng mặt đường Bm: 7,5m; bề rộng vỉa hè Bvh: 2x1,5m=3,0m.

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1 (Eyc=100Mpa).

- Nút giao thông: Nút được thiết kế dạng nút giản đơn, giao cùng mức.

- Quy mô Dự án: Vĩnh cửu.

- Bó vỉa, vỉa hè và cây xanh : Vỉa hè lát gạch Terrazzo, bó vỉa dạng vát xiên với kết cấu bó vỉa bằng bê tông, thành hố trồng cây xanh bằng bê tông, trồng cây xanh theo kiểu đối xứng thành dãy.

- San nền: đất đồi đầm chặt đạt K85.

- Hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

-Tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường.

b) Tuyến nhánh: Có tổng chiều dài khoảng L=86,0m, hướng tuyến vuông góc với tuyến chính, có bề rộng 5,5m.

 - Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M300 đá 1x2.

 - Hệ thống thoát nước bố trí giữa mặt đường, Bh=(0,6-1,0)m, bằng mương dọc đậy đan chịu lực, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

 3. Dự án nhóm: Nhóm C.

 4. Tổng mức đầu tư dự án: **21.056.024.000 đồng**. *(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng).*

*(Trong đó Chi phí BT, HT và TĐC : 10.000.000.000 đồng).*

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố (từ nguồn khai thác quỹ đất).

 6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ.

 7. Chủ đầu tư: BQL các DA Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ

 8.Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024.

**Phụ lục 03**

**CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ**

## Công trình: Lăp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường ĐX3

**Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành phố)*

 1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung được duyệt.

 2. Quy mô đầu tư: Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc đường ĐX3 với tổng chiều dài tuyến khoảng 5,5km. Dùng đèn Led 120w, 137 bóng, 112 trụ BTLT (có sử dụng kết hợp một số trụ hạ thế hiện có).

 3. Dự án nhóm: Nhóm C.

 4. Tổng mức đầu tư dự án: **3.683.558.000 đồng**  *(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu, năm trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn*).

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố (nguồn khai thác quỹ đất).

 6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường An Phú, xã Tam Phú, Tam Thăng - Thành phố Tam Kỳ.

7. Chủ đầu tư: BQL các DA Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ

 8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

**Phụ lục 04**

**CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ**

**Dự án: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường**

**Tam Kỳ - Tam Thanh đi Tân Phú**

**Địa điểm: Xã Tam Phú,** **Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành phố)*

 1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông vào ban đêm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung được duyệt.

 2. Quy mô đầu tư: Đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài tuyến khoảng 2,8km. Dùng bóng đèn led 120 w, 55 bóng; 10 trụ BTLT (có sử dụng kết hợp một số trụ hạ thế hiện có).

 3. Dự án nhóm: Nhóm C.

 4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.274.747.000 đồng (Một tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn).

 5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Thành phố (nguồn khai thác quỹ đất).

 6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ.

7. Chủ đầu tư: BQL các DA Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ

 8. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

**Phụ lục 05**

**CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

**Dự án: Khớp nối khu dân cư số 10 phường Hòa Thuận**

 *(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành phố)*

1. Mục tiêu đầu tư: Khớp nối, hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng, tạo môi trường, mỹ quan đô thị; sắp xếp lại dân cư trong khu vực, đáp ứng nhu cầu về sử dụng đất ở cho nhân dân.

 2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng gồm các hạng mục: San nền, khớp nối đường giao thông; hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè; hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng, hệ thống cấp nước, bãi đỗ xe...; cụ thể:

 - Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1,18 ha.

 - Khớp nối các tuyến đường ngoại biên (đường Nguyễn Chích và đường Lưu Nhân Chú nối dài): Tổng chiều dài khoảng 126,5m, Bề rộng nền đường Bn=5m (mặt)+ 3x2m (vỉa hè) = 11m; Tốc độ thiết kế: 40 Km/h; kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

 - Đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài khoảng 163,5 mét; Bề rộng đường B=5,5 mét, không có vỉa hè, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104:2007, với các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản như sau:

 + Kết cấu áo đường: Cấp cao A1.

 + Nút giao thông: Thiết kế dạng nút giao thông đơn giản, cùng mức.

 + Quy mô công trình: Vĩnh cửu.

 - Bó vỉa, vỉa hè và cây xanh: Vỉa hè lát gạch Terrazzo, bó vỉa dạng vát xiên với kết cấu bó vỉa bằng bê tông, thành hố trồng cây xanh bằng bê tông, trồng cây xanh theo kiểu đối xứng thành dãy.

 - Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

 - San nền: San nền tạo mặt bằng đảm bảo độ dốc thoát nước.

 - Bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác.

3. Dự án nhóm: C.

 4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 38.225.792.000 đồng.

 *(Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng).*

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố (từ nguồn khai thác quỹ đất)

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.

7. Chủ đầu tư: BQL các DA Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ

8.Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

**Phụ lục 06**

**CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

**Dự án: Khớp nối hạ tầng khu vực sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh**

**(đường Lê Lợi - đường N24)**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND thành phố)*

1. Mục tiêu đầu tư: Khớp nối, hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đảm bảo thoát nước, tránh ngập úng, tạo môi trường, mỹ quan đô thị; sắp xếp lại dân cư trong khu vực, đáp ứng nhu cầu về sử dụng đất ở cho nhân dân.

 2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng các hạng mục san nền, đường bê tông xi măng, cây xanh, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện và điện chiếu sáng, bãi đỗ xe...

 a) Nâng cấp mở rộng, đầu tư mới các tuyến đường với quy mô:

 - Đoạn N1-N6 dài khoảng 383,56m (điểm đầu giáp đường Lê Lợi, điểm cuối giáp đường N24):

 + Đoạn N1(Km0+00)-N4(Km0+138.82): Hiện trạng hai bên là nhà dân; đầu tư nâng cấp đoạn đường này với bình đồ tuyến theo hiện trạng, bề rộng mặt đường Bm= 5,0m và bề rộng vỉa hè Bvh= 0,0m.

 + Đoạn N4(Km0+138.82)-N5(Km0+172.37): Hiện trạng là nhà dân; đầu tư đoạn này với mặt đường vuốt nối, bề rộng mặt đường Bm=(5,0-7,5)m và bề rộng vỉa hè Bvh=(0,0-3,0)m.

 + Đoạn N5(Km0+172.37)-N6(Km0+383.56): Hiện trạng ao hồ; đầu tư mới đoạn đường này với bề rộng mặt đường Bm=7,5m và bề rộng vỉa hè Bvh=(3,0m bên trái và 8,87m bên phải).

 - Đoạn N7-N8 dài khoảng 90m: Hiện trạng ao hồ; đầu tư tuyến đường mới có bề rộng mặt đường Bm=5,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x3m.

 - Đoạn N8-N9-N1 dài khoảng 125m: Hiện trạng hai bên là nhà dân; đầu tư chỉnh trang với bề rộng mặt đường Bm=5,5m; bề rộng vỉa hè Bvh=2x1,5m.

 b) Các tuyến đường được đầu tư với kết cấu sau:

 - Đường bê tông xi măng M300 đá 1x2; tốc độ thiết kế 30 Km/h, tốc độ qua nút 15km/h.

 - Hệ thống thoát nước bằng mương dọc, hố ga đậy đan chịu lực, kết cấu bằng bê tông cốt thép bố trí giữa mặt đường hoặc bằng ống bê tông ly tâm, kết hợp hố ga bố trí hai bên vỉa hè.

 - Bó vỉa, vỉa hè và cây xanh: Vỉa hè lát gạch Terrazzo kích thước (40x40x3)cm, bó vỉa bằng bê tông dạng vát xiên, thành hố trồng cây xanh bằng bê tông, trồng cây xanh.

 - Hệ thống cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng hoàn chỉnh.

 - Tổ chức giao thông bằng hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường.

 c) San nền tạo mặt bằng đảm bảo độ dốc thoát nước khu vực hai bên tuyến N7-N8.

 d) Bãi đỗ xe diện tích khoảng 320m2.

 đ) Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác.

 3. Dự án nhóm: C.

 4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 23.645.428.000 đồng.

 *(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng).*

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố (từ nguồn khai thác quỹ đất)

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ.

7. Chủ đầu tư: BQL các DA Đầu tư và Xây dựng thành phố Tam Kỳ

8.Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

**PHỤ LỤC**

**THÔNG TIN CHUNG CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 21 /7/2021 của HĐND thành phố)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **Tổng vốn thực hiện dự án (đồng)** | **Nguồn vốn**  | **Thời gian thực hiện** | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| 1 | Trường TH Lê Thị Hồng Gấm | 14.936.456.000 | Ngân sách thành phố (từ nguồn NS tập trung) | 2022-2023 | Phường Hòa Hương | Phụ lục 01 |
| 2 | Khớp nối hoàn thiện hạ tầng từ Tiểu La-Trần Dư | 21.056.024.000 | Ngân sách thành phố (Nguồn khai thác quỹ đất) | 2022-2024 | Phường An Xuân | Phụ lục 02 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường ĐX3 | 3.683.558.000 | Ngân sách thành phố (Nguồn khai thác quỹ đất) | 2022-2023 | An Phú, Tam Phú, Tam Thăng | Phụ lục 03 |
| 4 | Lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường Tam Kỳ-Tam Thanh đi Tân Phú | 1.274.747.000 | Ngân sách thành phố (Nguồn khai thác quỹ đất) | 2022-2023 | Xã Tam Phú | Phụ lục 04 |
| 5 | Khớp nối khu dân cư số 10 phường Hòa Thuận | 38.225.792.000 | Ngân sách thành phố (Nguồn khai thác quỹ đất) | 2022-2024 | Phường Hòa Thuận | Phụ lục 05 |
| 6 | Khớp nối hạ tầng khu vực sau bệnh viện Đa khoa tỉnh (Từ đường Lê Lợi đến N24) | 23.645.428.000 | Ngân sách thành phố (Nguồn khai thác quỹ đất) | 2022-2024 | Phường An Mỹ | Phụ lục 06 |
|  | **Tổng cộng** | **102.822.005.000** |  |  |  |  |