## KH_2022
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY XANH NĂM 2022 (Kèm theo Kế hoạch số 115 /KH-UBND ngày 28 / 4 /2022 của UBND thành phố Tam Kỳ)
TT | Nội dung | Địa điểm | D.tích (ha) | Số lượng (Cây) | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |  | Cơ quan/đơn vị thực hiện | Ghi chú
[5 empty] | Tổng | Tỉnh | Thành phố | Hộ dân đối ứng, nguồn khác
I | Trồng cây xanh theo hướng giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (RPH chắn gió, chắn cát bay, chống sạt lở) |  | 14.56 | 32600 | 3743 | 0 | 0 | 3743 |  | Có nguồn riêng
1 | Xã Tam Thăng | RPH Thăng Tân | 8 | 20000 | 400 |  |  | 400 | BQL RPH ven biển | keo, phi lao
2 | Tam Thanh | RPH ven biển | 4.86 | 12150 | 243 |  |  | 243 | BQL RPH ven biển | keo, phi lao
3 | Phục hồi hệ sinh thái Sông Đầm giai đoạn 2 | Sông Đầm | 1.7 | 450 | 3100 |  |  | 3100 | BQL DA ĐTXD tp, phòng KT | Cừa, vừng, mù u…
II | Trồng cây xanh theo hướng rừng gỗ lớn ở các vùng gò, đồi, núi, cây xanh phân tán khu vực nông thôn kết hợp lấy gỗ |  | 58.18 | 106430 | 4630 | 0 | 3070 | 1560
1 | Trồng tập trung |  | 38.18 | 58850 | 3790 | 0 | 2990 | 800
| Rừng gỗ lớn, gỗ quý xã Tam Ngọc | Núi Đá Đen | 7 | 1000 | 800 |  | 800 |  | Cơ quan Quân sự tp | Lim xanh, Lát hoa…
| Rừng gỗ lớn, gỗ quý xã Tam Phú, p.An Phú | Baty-Núi Chùa | 5 | 800 | 700 |  | 700 |  | Cơ quan Quân sự tp | Lim xanh, Lát hoa…
| Trồng rừng gỗ lớn, gỗ quý đồi Ông Đào, trồng bổ sung rừng gỗ lớn đồi Trà Cai | An Phú, Hoà Thuận | 4 | 1600 | 1200 |  | 1200 |  | Phòng KT | Lim xanh, Lát hoa…
| Trồng bổ sung trên đồi Yên Ngựa | Tam Phú | 2.18 | 5450 | 290 |  | 290 |  | Phòng KT | Thông Nhựa
| Rừng sản xuất của dân | Tam Ngọc | 20 | 50000 | 800 |  |  | 800 | dân tự trồng | keo
2 | Trồng phân tán |  | 19 | 47500 | 760 |  |  | 760 | dân tự trồng | Nguồn vận động trong dân
| Xã Tam Ngọc | Vườn nhà, vườn đồi | 5 | 12500 | 200 |  |  | 200 |  | keo
| Xã Tam Phú | Vườn nhà | 5 | 12500 | 200 |  |  | 200 |  | Keo, Sưa, Sao đen
| Xã Tam Thăng | Vườn nhà | 4 | 10000 | 160 |  |  | 160 |  | keo
| Phường An Phú | Vườn nhà | 2 | 5000 | 80 |  |  | 80 |  | keo
| Phường Hoà Thuận | Vườn nhà | 2 | 5000 | 80 |  |  | 80 |  | keo
| Xã Tam Thanh | Vườn nhà | 1 | 2500 | 40 |  |  | 40 |  | keo
3 | Trồng lưu niệm tại rừng cây mang tên Bác | P. An Phú | 1 | 80 | 80 |  | 80 |  | Thành đoàn | Sưa vườn
III | Trồng cây ăn quả trong vườn nhà kết hợp lấy gỗ | Vườn nhà | 13.7 | 8009 | 449.75 |  | 224.875 | 224.875 | TT KTNN, xã/phường, hộ dân | (thành phố hỗ trợ 50%, hộ dân đối ứng 50%)
1 | Phường Hoà Hương |  | 1 | 550 | 27.5 |  | 13.75 | 13.75 |  | Bưởi, Dừa xiêm, Ổi
2 | Phường Hoà Thuận |  | 1 | 550 | 27.5 |  | 13.75 | 13.75 |  | Bưởi, Dừa xiêm, Ổi
3 | Xã Tam Ngọc |  | 7 | 4334 | 266 |  | 133 | 133 |  | Mít, bưởi, dừa, ổi
4 | Xã Tam Thăng |  | 1 | 550 | 27.5 |  | 13.75 | 13.75 |  | Xoài, Ổi, mận
5 | Xã Tam Phú |  | 1.6 | 875 | 43.75 |  | 21.875 | 21.875 |  | Mít, bưởi, Xoài, ổi
6 | Phường An Phú |  | 1.1 | 600 | 30 |  | 15 | 15
7 | Phường Trường Xuân |  | 1 | 550 | 27.5 |  | 13.75 | 13.75
IV | Trồng cây xanh đường phố, cây xanh đô thị |  |  | 4507 | 13640 |  |  | 13640 | BQL DA ĐTXD tp | BQL DA có phương án riêng
1 | Phường An Mỹ |  |  | 55 | [5 empty] | Lộc vừng
2 | Phường An Sơn |  |  | 132 | [5 empty] | Lộc vừng, Sưa
3 | Phường An Xuân |  |  | 40 | [5 empty] | Muồng Osaka
4 | Xã Tam Ngọc |  |  | 30 | [5 empty] | Sưa
5 | Xã Tam Thăng |  |  | 250 | [5 empty] | Muồng Osaka
6 | Các vị trí khác |  |  | 4000 | [5 empty] | Muồng Osaka
V | Trồng cây xanh công viên, vườn hoa, tiểu hoa viên |  |  | 4200 | 12600 |  |  | 12600 | BQL DA ĐTXD tp | BQL DA có phương án riêng
1 | Phường Hoà Thuận |  |  | 200
2 | Xã Tam Ngọc |  |  | 100
3 | Tam Thanh |  |  | 100
4 | Các vị trí khác |  |  | 3800
VI | Trồng cây nơi công sở, trường học, khu CN |  |  | 1413 | 1413 | 0 | 0 | 1413 | BQL DA ĐTXD tp | Có nguồn riêng, vận động, xã hội hoá
1 | Phòng Giáo dục | Trường học |  | 313 | 313 |  |  | 313 |  | Khuôn viên trường
2 | Xã Tam Ngọc | NVH các thôn |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  | Sưa, muồng Osaka
3 | Xã Tam Phú | NVH các thôn |  | 400 | 400 |  |  | 400 |  | Sưa, muồng Osaka
4 | Các khu Công nghiệp | KCN |  | 500 | 500 |  |  | 500 |  | Vận động doanh nghiệp trong KCN
Tổng |  |  |  | 157159 | 36475.75 | 0 | 3294.875 | 33180.875
| Tổng kinh phí kế hoạch trồng cây xanh năm 2022: |  |  | 36475.75 | triệu đồng, trong đó:
| - Kinh phí phòng Kinh tế đề nghị thành phố xem xét: |  |  | 3294.875 | triệu đồng
| - Kinh phí lồng ghép, vận động trong dân, xã hội hoá, nguồn khác: |  |  | 33180.875 | triệu đồng