## Sheet1
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN | [9 empty] | Biểu 04
ĐVT: triệu đồng
DỰ ÁN MỚI NĂM 2015 – ĐƯỢC ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ CỦA TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC
TT | DỰ ÁN | Tổng mức đầu tư | Giá trị quyết toán/lũy kế khối lượng thực hiện đến 30/10/2015 | Lũy kế giải ngân đến 31/01/2015 | Kế hoạch vốn năm 2015 | Trong đó |  | Giải ngân từ 01/1/2015 đến 30/10/2015 | Nợ đến KLTH 30/10/ 2015 | Nhu cầu vốn cần phải đầu tư so với dự toán được duyệt đến 30/10/2015 | Ghi chú
[6 empty] | Đầu năm | Bổ sung
| Tổng cộng | 20790.26 | 298.363 | 0 | 8640 | 0 | 8640 | 1198.363 | 0 | 12150.26
1 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu xã Điện Phong (TPCP 1500) | 3086.413 | 62.363 |  | 1500 |  | 1500 | 62.363 |  | 1586.413
2 | Trường THCS Phan Thúc Duyện xã Điện Thọ (TPCP 2,5 tỷ) | 5920.44 | 128 |  | 2500 |  | 2500 | 128 |  | 3420.44
3 | Trường TH Nguyễn Huệ xã Điện Thắng Bắc (TPCP 2,280 tỷ đồng) | 4863.362 | 108 |  | 2280 |  | 2280 | 108 |  | 2583.362
4 | Trường TH Nguyễn Phan Vinh xã Điện Nam Trung (ngân hàng hỗ trợ 3 tỷ) | 4208.875 |  |  | 900 |  | 900 | 900 |  | 3308.875 | ngân hàng hỗ trợ 3 tỷ
5 | Nâng cấp kiên cố hóa mặt đường ĐH1 (tỉnh 1,06 tỷ) | 2711.17 |  |  | 1460 |  | 1460 |  |  | 1251.17