## SO TT&TT
Phụ lục 02
DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CÓ SỐ KHV HỦY BỎ, KÉO DÀI NĂM 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
ĐVT: đồng
STT | Nội dung | Mã số | KHV còn lại chưa giải ngân | Vốn kéo dài sang năm 2022 | Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ |  |  | Nguyên nhân chưa giải ngân hết KHV năm 2021
[5 empty] | Tổng số | Hủy bỏ vốn 2020 kéo dài sang 2021 | Hủy bỏ KHV 2021
| TỔNG SỐ |  | 955162624 | 256625600 | 698537024 | 0 | 698537024
I | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  | 3324000 | 0 | 3324000 | 0 | 3324000
1 | Dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông | 7703516 | 3324000 |  | 3324000 |  | 3324000 | 10% kinh phí còn lại nhà thầu không làm thủ tục thanh toán. Trong đó: + Chi phí Lập HSMT, đánh giá HSDT: 1.357.000 đồng. + Chi phí thẩm tra thiết kế bảng vẽ thi công và dự toán: 1.596.000 đồng + Chi phí thẩm định BCKT-KT đã thanh toán bằng tiền mặt cho Sở Xây dựng nhưng không tìm thấy chứng từ để rút ngân sách
II | Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) |  | 951838624 | 256625600 | 695213024 | 0 | 695213024
1 | Dự án: Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam | 7567181 | 695213024 |  | 695213024 | 0 | 695213024 | Thừa kinh phí hủy bỏ do không triển khai thực hiện hạng mục:“Nâng cấp hệ thống mạng WAN tỉnh Quảng Nam” vì nội dung nâng cấp hạng mục được thực hiện luôn trong Dự án: “ Xây dựng mạng WAN kết nối các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ chỉ đạo điều hành” phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 6/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam và đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại quyết định số 113/QĐ-STC ngày 22/5/2018 của Sở Tài chính. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương không thực hiện hạng mục Nâng cấp hệ thống mạng WAN thuộc dự án Chính quyền điện tử và đã được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 8282/UBND-KTN ngày 22/11/2021.
2 | Dự án: Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 | 7893838 | 256625600 | 256625600 | 0 | 0 | 0