## KH_2023
| PHỤ LỤC | KẾ HOẠCH
TRỒNG, PHÁT TRIỂN CÂY XANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ NĂM 2023 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / 3 /2023 của UBND thành phố Tam Kỳ)
TT | Nội dung | Địa điểm (xã, phường) | D.tích (ha) | Số lượng (Cây) | Kinh phí (triệu đồng) |  |  |  | Cơ quan/đơn vị thực hiện | Ghi chú
[5 empty] | Tổng | Tỉnh | Thành phố | Hộ dân đối ứng, nguồn khác
I | Trồng Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát, chống sạt lở ven sông, ven biển |  | 1.54 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trồng rừng phòng hộ cảnh quan ven biển (Bàng vuông 1.250 cây, Phi lao 8.250 cây, Dừa 700 cây) | Tam Thanh | 1.54 | 10200 | 0 |  |  |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Đã thống nhất nguồn
II | Trồng cây xanh gỗ lớn ở các vùng, đồi, núi, cây xanh phân tán khu vực nông thôn kết hợp lấy gỗ |  | 89.62 | 133400 | 7292.5 | 678.5 | 5014 | 1600
1 | Xin chuyển 7ha nguồn 2022 theo QĐ 1446 ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh sang trồng cây phân tán 2023 | Tam Ngọc, khu vực khác | 7 | 7000 | 611 | 611 |  |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Lim xanh, Lát hoa…
2 | Trồng bổ sung cây xanh khu vực đồi Trà Cai, trồng cây xanh đồi Ông Đào, khu vực Cổ Rùa phía sau làng Hoa Sen,… | An Phú, Hoà Thuận | 5 | 2000 | 1200 |  | 1200 |  | Phòng KT | Lim xanh, Lát hoa…
3 | Ra quân trồng cây đầu năm Quý Mão 2023 (đồi Yên Ngựa, nguồn của tỉnh) | Tam Phú | 0.8 | 2000 | 67.5 | 67.5 |  |  | Chi cục KL | Thông nhựa (đã thực hiện)
4 | Trồng lưu niệm khu vực rừng cây mang tên Bác và các khu vực khác | An Phú, khu vực khác | 1 | 100 | 100 |  | 100 |  | Thành đoàn | Các loại cây cảnh quan, cây bóng mát
5 | Vận động trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán trong nhân dân | các xã phường | 40 | 100000 | 1600 |  |  | 1600 | dân tự trồng | keo chủ lực
6 | Trồng bổ sung cây xanh đồi Yên Ngựa | Tam Phú | 9.5 | 2500 | 275 |  | 275 |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Thông Nhựa
7 | Trồng rừng gỗ lớn đồi Yên Ngựa | Tam Phú | 3 | 4700 | 600 |  | 600 |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Thông nhựa(2.500), Lim xanh(2.200)
8 | Trồng rừng gỗ lớn khu vực núi Đá Đen | Xã Tam Ngọc | 5 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | Cơ quan quân sự thành phố | Lim xanh, Lát hoa…
9 | Chăm sóc cây Thông nhựa đã trồng bổ sung trên đồi Yên ngựa năm 2022 (5.450 cây) | Tam Phú | 2.18 |  | 150 |  | 150 |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Thông Nhựa
10 | Kinh phí chăm sóc cây đã trồng năm 2021, 2022 với số lượng 3.320 cây tại khu vực Núi Chùa, Baty và núi Đá Đen | Tam Phú, An Phú và Tam Ngọc | 7.14 |  | 550 |  | 550 |  | Cơ quan quân sự thành phố | Lim xanh, Lát hoa…
11 | Chăm sóc 300 cây xanh đã trồng tại bãi rác Trà Cai năm 2021 | Hoà Thuận | 3.2 |  | 200 |  | 200 |  | Phòng Kinh tế | Lát hoa, Sao đen, Sưa, Xà cừ, Tre không gai
12 | Chăm sóc cây xanh đã trồng tại lễ ra quân trồng cây đầu năm Quý mão 2023 | Tam Phú | 0.8 | 1600 | 49 |  | 49 |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Thông Nhựa
13 | Trồng cây xanh trên diện tích đất trống do rừng đã được thanh lý | Tam Phú, Tam Thăng | 5 | 12500 | 890 |  | 890 |  | Phòng Kinh tế, BQL RPH | Tràm gió, Nem, Phi lao…
III | Trồng cây ăn quả trong vườn nhà | Vườn nhà | 15 | 7780 | 388.8 |  | 263.8 | 125
1 | Trồng cây ăn quả phát triển kinh tế vườn | Xã Tam Ngọc | 10 | 5280 | 263.8 |  | 263.8 |  | TT KTNN | TT KTNN sẽ xây dựng Phương án riêng từ nguồn Đề án Nông nghiệp thành phố
2 | Vận động nhân dân trồng cây ăn quả trong vườn nhà | các xã phường | 5 | 2500 | 125 |  |  | 125 | Vận động nhân dân tự trồng | Bưởi, Dừa xiêm, Ổi
IV | Trồng cây xanh đường phố, cây đô thị; công viên, vườn hoa, tiểu hoa viên; nơi công sở, trường học, khu CN |  |  | 2000 |  |  |  |  | BQL DA ĐTXD tp | BQL DA có phương án riêng
Tổng |  |  |  | 153380 | 7681.3 | 678.5 | 5277.8 | 1725
| Tổng kinh phí kế hoạch trồng cây xanh năm 2023: |  |  | 7681.3 | triệu đồng, trong đó:
| - Nguồn kinh phí tỉnh: |  |  | 678.5 | triệu đồng
| - Kinh phí đề nghị thành phố xem xét: |  |  | 5277.8 | triệu đồng
| - Kinh phí lồng ghép, vận động trong dân, xã hội hoá, nguồn khác: |  |  | 1725 | triệu đồng